## 설계 오입력 탐지
|  |  | M11 |  |  |  | M12 |  |  |  | Y26 M1
임무 | 담당자 | M/D | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | 비고
MLOps-legacy 연동 | MLOps 엔지니어 | 20 | [9 empty] | 지연사유 : 자이크론과 API 인터페이스 / 데이터 협의필요 | bar: M11 W1 to M11 W4
AI모델 1차 테스트 | AI 개발자 | 5 | bar: M11 W1
AI모델 2차 테스트 | AI 개발자 | 10 | bar: M11 W2 to M11 W3
성능지표제공 제안서 | 공통 | 5 | bar: M11 W1
성능지표제공 1차 개발 | MLOps 엔지니어 | 5 | bar: M11 W2
재학습파이프라인 | MLOps 엔지니어 | 10 | bar: M11 W3 to M11 W4
성능지표제공 2차 리서치 | AI 개발자 (PM) | 5 | [9 empty] | 지연사유 : 다건예측소요 발생 및 비지니스 유효 성능지표 추가를 위함 | bar: M11 W4
성능지표제공 2차 인터페이스 | MLOps 엔지니어 | 5 | bar: M12 W1
AI모델 3차 테스트 | AI 개발자 | 15 | bar: M12 W1 to M12 W3
AIAC | AI 개발자(PM) | 5 | bar: M12 W2
시스템 오픈 | 공통 | 5 | bar: M12 W2
시스템 모니터링 | 공통 | 10 | bar: M12 W3 to M12 W4
최종보고 | AI 개발자 (PM) | 5 | bar: Y26 M1 W1