## Coining 압력 예측 과제
항목 | 목적 | 상세 | 산출물 | R&R | 예상 Man/day | 시작일정 | 종료일정 | 비고 | 진행사항 |  |  |  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7
분석 요건 도출 | 프로젝트의 목표와 현업 업무 맥락을 파악하고, 해결해야 할 문제를 명확히 정의하기 위함 | 업무 이해 | 프로젝트 개요서 | PM | 10 |  |  |  | 완료 |  | 담당자 | M/D | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
|  | 과제 개요에 대한 현업 엔지니어 설명회 | [7 empty] | 분석 요건 도출 | AI 개발자 (PM) | 10
|  | 라인 투어 | [7 empty] | 수행방안 설계 | AI 개발자 | 5
|  | 현업 엔지니어 Pain Point 인터뷰 | [7 empty] | 샘플 데이터 분석 | AI 개발자 | 5
|  | 현업 엔지니어 KPI 및 개선 목표 수치 정의 | [7 empty] | 유스케이스 분석 | MLOps 엔지니어 | 5
|  | 현업 엔지니어 업무 프로세스 및 개선 포인트 정의 | [7 empty] | 요구사항 분석 | AI 개발자 (PM), MLOps 엔지니어 | 5
수행방안 설계 | 프로젝트 전체 수행 전략을 계획하기 위함 | 추진 일정 | 프로젝트 수행계획서 | PM | 5 |  |  |  | 완료 | AI 모델 설계 | AI 개발자 | 10
|  | 투입 인력/역할 정의 (R&R) | [7 empty] | MLOps 설계 | MLOps 엔지니어 | 10
|  | 위험 요소 및 대응 방안 | [7 empty] | 화면 (UI, UX) 설계 | MLOps 엔지니어 (UI, UX) | 5
샘플 데이터 분석 | 데이터의 품질·구조를 파악해 분석 가능성을 검증하고, 초기 설계에 반영하기 위함 | 샘플 데이터 확보 및 정제 | 데이터 흐름도, 수집 경로도 샘플 데이터셋 정제본 변수 정의서 | AI 개발자 | 5 |  |  |  |  | EDA | AI 개발자 | 10
|  | 데이터 수집 경로 및 저장 위치 파악 | [7 empty] | PoC | AI 개발자 | 15
|  | 데이터 주요 인자 정의 (변수 정의서 작성) | [7 empty] | EDA·PoC 결과 보고 | AI 개발자 | 2
|  | 데이터 품질 점검 (결측·이상치·중복·단위 등) | [7 empty] | 문제 정의 확정 | AI 개발자 (PM) | 3
유스케이스 분석 | AI 모델이 실제로 활용될 업무 시나리오를 구체화하기 위함 | AI 활용 시나리오 도출 | 유스케이스 명세서 AI 활용 시나리오 다이어그램 | PM MLOps 엔지니어 | 5 |  |  |  |  | 데이터 파이프라인 개발 | MLOps 엔지니어 | 15
|  | 현업 엔지니어의 역할별 기대 효과 정의 (엔지니어, 생산기술, 품질, 관리자 등) | [7 empty] | 1차 AI 모델 성능 개선 | AI 개발자 | 15
요구사항 분석 | 기능·비기능·보안·인프라 등 시스템 구축 전반의 제약 및 필요 사항을 정의하기 위함 | 기능 요구사항 | 요구 사항 정의서 | PM AI 개발자 MLOps 엔지니어 | 5 |  |  |  |  | 중간 보고 | AI 개발자 | 3
|  | 비기능 요구사항(성능, 응답속도 등) | [7 empty] | 2차 AI 모델 성능 개선 | AI 개발자 | 15
|  | 보안·네트워크 제약사항 | [7 empty] | MLOps 개발 | MLOps 엔지니어 | 15
|  | 운영 환경 및 인프라 제약 조건 | [7 empty] | 화면 개발 (UI, UX) | MLOps 엔지니어 (UI, UX) | 10
|  | 성능 평가 지표 및 목표 설정 | [7 empty] | MLOps ↔ Legacy 시스템 설계 | MLOps 엔지니어 | 5
|  | 장애/에러 대응 요구사항 정의 — 모델/시스템 장애 발생 시 책임·복구 체계 | [7 empty] | 레거시 시스템 연동 개발 | MLOps 엔지니어 | 15
AI 모델 설계 | AI 모델 개발 방향·구조·전처리·평가 기준 등을 사전에 설계하기 위함 | AI 모델 구조 설계 (예: 모델 유형 선정 — 회귀/분류/시계열, 전처리·인코딩 방식, 하이퍼파라미터 설계 등) | AI 모델 설계서 학습/검증 설계서 | AI 개발자 | 10 |  |  |  |  | 시스템 오픈 | 공통 | 5
|  | 데이터 전처리 및 Feature Engineering 설계 | [7 empty] | 시스템 모니터링 | 공통 | 5
|  | AI 모델 성능 평가 지표 및 목표 설정 (예: 정확도, RMSE, MAE, OK율, 처리속도, 추론 시간 등 ) | [7 empty] | 최종보고 | AI 개발자 (PM) | 5
AI 모델 학습 및 튜닝 전략 설계
학습/검증/테스트 데이터 분할 전략 설계
|  | AI 모델 검증 전략 설계 | [7 empty] | *참고 사항 : AI 개발자가 PM 역할도 수행, MLOps 엔지니어가 UI/UX 디자이너 역할도 수행한다고 가정하고 위 일정표 작성함
MLOps 설계 | AI 모델 운영 및 재학습·배포·모니터링 체계를 사전 설계하기 위함 | 운영·배포 환경 구성 방안 설계 | MLOps 아키텍처 설계서 | MLOps 엔지니어 | 10
AI 모델 추론 파이프라인 설계
|  | AI 모델 재학습 및 배포 전략 | [7 empty] | 의미
|  | AI 모델, 데이터 버전 관리 전략 | [8 empty] | 진행 완료 사항
|  | AI 모델 성능 모니터링 전략 | [8 empty] | AI 개발자 / PM
|  | CI/CD 파이프라인 설계 — 코드/모델 변경 시 자동 테스트 및 배포 | [8 empty] | MLOps 엔지니어 / UI, UX 디자이너
|  | 폐쇄망 내 운영 제약사항 반영 (외부 접근 차단, 수동 배포 경로 등) | [8 empty] | 공통 항목
화면 (UI, UX) 설계 | 주요 화면 구성 기능, 사용 흐름 정의하기 위함 | 화면 구성 요소 정의 (대시보드, 모델 추론 화면, 데이터 모니터링 화면 등) | 화면 구성도, UX 흐름도, 화면 요구사항 정의서 | UI, UX 개발자 | 5
UX 흐름 설계 (정보 구조도, 화면 전환 흐름, 주요 기능 플로우)
EDA | 데이터의 통계적 특성과 변수 간 관계를 파악해 AI 모델 개발에 필요한 인사이트와 위험요소를 도출하기 위함 | 데이터 통계 분석 | EDA 분석 보고서 | AI 개발자 | 10 |  |  |  |  | 프로젝트 수행 필요 개발 리소스 | 공수
|  | 변수 상관관계 분석 / 중요 변수 도출 | [7 empty] | AI 개발자 총 MM | 5.8
|  | 이상치 탐지 및 제거 로직 설계 | [7 empty] | MLOps 개발자 총 MM | 4.8
데이터 편향(Bias) 분석
PoC | 제한된 환경에서 AI 모델을 시험 구축·검증하여 기술적 가능성과 효과를 사전에 검증하기 위함 | PoC 환경 구성 | PoC 분석 보고서 PoC AI 모델 코드 | AI 개발자 | 15 |  |  |  |  | 프로젝트 품의에 포함하고자 하는 순수 추가 개발 리소스 | 공수 | 비고
|  | PoC 데이터셋 구축 (전체 데이터 중 일부 샘플링) | [7 empty] | AI 개발자 총 MM | 5 | 0.8MM 변 팀장이 수행 완료
|  | Baseline 모델 구축 | [7 empty] | MLOps 개발자 | 1 | 3.8MM 기존 PI 계약내 MLOps 인력으로 충당
PoC AI 모델 학습 및 평가
현업 검증 및 인터뷰
PoC ROI 분석
EDA·PoC 결과 보고 | 데이터 분석 및 PoC 수행 결과를 정리하여 문제 정의 및 개발 방향 재검토에 활용하기 위함 | 분석 방법 및 결과 정리 | - | AI 개발자 | 2
개선 가능성
문제 정의 확정 | PoC 결과를 반영해 AI 모델 목표·범위·성공 기준을 확정하고 개발 범위를 명확히 하기 위함 | AI 모델 목표/범위 재정의 | 문제 정의서 | PM, AI 개발자 | 3
프로젝트 성공 기준 명확화
데이터 파이프라인 개발 | 원천 데이터의 수집·정제·적재를 자동화해 AI 모델 학습·운영에 필요한 데이터 흐름을 구축하기 위함 | 데이터 수집/적재 모듈 | 데이터 파이프라인 설계서 수집·정제 모듈 코드 | MLOps 엔지니어 | 15 |  |  | 폐쇄망 내 ETL 구축의 경우 PI팀 지원 필요
전처리/정제 모듈
폐쇄망 환경 내 ETL 자동화
데이터 카탈로그 및 메타데이터 관리
데이터 적재 자동화 스케줄링 및 모니터링
데이터 품질 모니터링 기능 구현 — 이상치/결측 자동 감지 및 알림
데이터 거버넌스 체계 반영 (데이터 소유자, 변경 이력, 승인 절차 등)
1차 AI 모델 성능 개선 | PoC AI 모델을 기반으로 데이터 확장·고도화·튜닝을 통해 초기 성능을 실무 수준으로 향상하기 위함 | PoC 결과 기반으로 도출된 AR 수행 | 개선 모델 코드/학습 결과 1차 개선 AI 모델 코드 | AI 개발자 | 15
활용 데이터셋 확대 (PoC 단계의 샘플링 데이터 대비 추가 데이터 활용)
AI 모델 고도화 - Hyperparameter Tuning / Feature Engineering
PoC AI 모델 대비 성능 개선 효과 분석
중간 보고 | 1차 AI 모델 성능과 진행 상황을 공유하고, 다음 단계 계획과 우선순위를 조정하기 위함 | 1차 모델 성능 리뷰 | 중간 보고서 | AI 개발자 | 3
향후 계획 공유
2차 AI 모델 성능 개선 | 1차 성능 개선 결과를 기반으로 추가 데이터 및 고급 알고리즘 적용으로 최종 AI 모델을 완성하기 위함 | 중간 보고에서 도출된 AR 수행 | 최종 모델 코드/학습 결과 2차 개선 AI 모델 코드 | AI 개발자 | 15
활용 데이터셋 확대 (1차 성능개선 데이터 대비 추가 데이터 활용)
AI 모델 고도화
성능 개선 효과 분석
MLOps 개발 | AI 모델 학습·추론·배포 자동화 및 모니터링 시스템을 구축해 안정적 운영 환경을 마련하기 위함 | 학습 파이프라인 구축 | 학습 파이프라인 추론 파이프라인 | MLOps 엔지니어 | 15 |  |  | "MLOps 설계" 단계 후 M/D 확정 가능함
추론 파이프라인 구축
모델 등록/버전관리
배포 자동화 및 스케줄링
운영 모니터링 (성능·오류 로그)
모델 성능 저하 감지
MLOps ↔ Legacy 시스템 설계 | AI 모델과 기존 시스템 간 연동 구조를 정의해 실제 업무 프로세스에 통합 가능하도록 하기 위함 | 데이터 교환 포맷 및 인터페이스 정의 (API/DB 연동) | 시스템 연동 아키텍처 인터페이스 정의서(API/DB 명세) 연동 테스트 계획서 전송 주기 및 처리 정책서 | MLOps 엔지니어 | 5 |  |  | 인터페이스 정의는 과제 초기의 설계 단계에서 수행되는 것이 바람직하나, 실제 과제 진행 경험상 AI 모델 예측값 형식, 요구 필드가 변경되는 경우가 존재함. 따라서, 인터페이스 정의는 MLOps 개발 완료 후 확정하는 것이 안정적임.
레거시 시스템과의 연동 방식 정의 (Polling, Webhook, Batch 등)
데이터 전송 주기·지연 허용치·실시간성 요구사항 정의
연동 테스트 시나리오 및 검증 계획 수립
화면 개발 (UI, UX) | 설계된 화면 요구사항을 기반으로 실제 사용자용 UI/UX를 구현하여 활용성을 확보하기 위함 | Dashboard 개발 | 대시보드 | UI, UX 개발자 | 10 |  |  | "화면 (UI, UX) 설계" 단계 후 M/D 확정 가능함
AI 모델 성능 모니터링 화면
AI 모델 결과 활용 화면
현업 엔지니어 요구 사항 기반 추가 화면 개발
UX 테스트 및 피드백 반영
레거시 시스템 연동 개발 | 모델 결과를 기존 MES/SAP 등 업무 시스템과 연계해 실제 업무에 적용 가능하도록 하기 위함 | AI 모델 결과값 레거시 시스템에 전달 방식 구축 | 시스템 연동 검증 결과 | MLOps 엔지니어 | 15 |  |  | "MLOps ↔ Legacy 시스템 설계" 단계 후 M/D 확정 가능함 레거시 시스템 연동 시 여러 관계자(타사 포함)와의 협업 및 개발 서버 테스트가 필요하여 약 15일 소요 예상
폐쇄망 내 서버에 데이터 전달
MES/SAP 연동 API 설계
개발 서버 테스트
시스템 오픈 | 개발된 시스템을 운영 환경에 배포하고 사용자 교육·UAT를 통해 실제 운영으로 전환하기 위함 | 운영환경 배포 및 검증 |  | PM, MLOps 엔지니어 | 5
운영 전환 계획 수립
사용자 매뉴얼 및 교육
현업 엔지니어 수용성 테스트 (UAT)
시스템 모니터링 | 운영 중 시스템과 모델의 성능·오류 상태를 상시 감시하고, 문제 발생 시 즉시 대응하기 위함 | 성능 모니터링 | 모니터링 결과 보고서 | PM | 5
오류 감지 및 알림
AI 모델 성능 저하 자동 감지 및 재학습 트리거링
라인 확대 전개 ( 추후 논의, 이번 범위 미포함 ) | 시범 라인을 넘어 타 생산 라인으로 시스템을 확산 적용해 사업적 효과를 극대화하기 위함 | 시범 라인 외 타 라인 적용 계획 수립 | 라인별 적용 계획서 확산 라인 성능 검증 보고서 | PM AI 개발자 MLOps 엔지니어 | - |  |  | 추후 논의 이번 범위 미포함
라인별 데이터 연동·학습 환경 확장
확산 적용 시 성능 검증 및 현업 엔지니어 검증
최종보고 | 프로젝트 전 과정을 종합 보고하고 성과·ROI 및 향후 확산 계획을 제시하기 위함 | 프로젝트 성과/ROI 보고서 | 최종 결과보고서 | PM | 5
차기 확산 적용 로드맵 제시
Note on C30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @변 정현 (cc @장 보윤 ) MLops 설계파트에서 추론파이프라인이 누락되었습니다. 개발파트에는 명시되어 있음에 따라 대응하여 명시하면 좋을 것 같습니다 Reply: 좋습니다!